## Plan
Plan de Proyecto |  |  |  | Días no laborables (U.S.A) | Fechas
Fase de Proyecto | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Días laborables | Día del Presidente | 2016-02-15
Investigación | 2016-02-01 | 2016-02-28 |  | Día de los caídos | 2016-05-30
Diseño | 2016-03-01 | 2016-03-19 |  | Cuatro de Julio | 2016-07-04
Prueba | 2016-03-20 | 2016-04-23
Revisión | 2016-04-24 | 2016-05-14
Capacitación | 2016-05-15 | 2016-05-24
Implementación | 2016-05-25 | 2016-07-09
Proyecto | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Total de días
Sistema de Suscripción | 2016-02-01 | 2016-07-09